| SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1955 - 2015)

CÁC TIỂU BAN HOẠT ĐỘNG

Tiểu ban tổ chức lễ, trang trí, lễ tân và hậu cần

a. Trưởng tiểu ban: 	Ông Đào Kim Tân - Phó hiệu trưởng.

b. Phó tiểu ban:

- Bà Nguyễn Thị Liễu – Phó CT Công đoàn.

- Ông Đặng Ngọc Dũng - TP VHTT TP Tam Kỳ - Cựu HS khóa 1980 - 1981 (Mời).

c. Thành viên:

- Các thành viên của tổ Vật lý, tổ HC - QT.

- Bà Nguyễn Thị Phi Hà – Chi ủy viên.

- Bà Lê Thị Nguyên Hà - Phó BT Đoàn trường.

- Ông Nguyễn Đình Tiến - Cựu HS khóa 1975 - 1978 tại Tam Kỳ (Mời).

- Ông Nguyễn Tiến Thu - Cựu HS khóa 19.. - 19...tại Tam Kỳ (Mời).

- Ông Ninh Quang Đại - GĐTT TDTT Tam Kỳ - Cựu HS khóa 19... - 19... tại Tam Kỳ (Mời).

- ...

- Ông (bà): ....................................- Cựu HS khóa 19...-19... tại Đà Nẵng (Mời).

- Ông (bà): ....................................- Cựu HS khóa 19...-19... tại TP Hồ Chí Minh (Mời).

d. Nhiệm vụ chính của tiểu ban:

Bàn bạc thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể về cách thức, thời gian, nhân lực, tài chính… để triển khai các hoạt động chính sau đây:

+ Xây dựng kịch bản chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Xây dựng kịch bản trước tháng 5/2014; tập luyện và hoàn thành trước tháng 7/2015.

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón tiếp đại biểu (Ban hành và gởi giấy mời, đón tiếp đại biểu về dự lễ kỷ niệm, tiếp nhận hoa và quà của đại biểu…).

+ Trang trí, khánh tiết các khu vực liên quan đến lễ (Lễ đài, sân khấu, sân trường, phòng đón tiếp khách, nơi sinh hoạt giao lưu…).

+ Xây dựng kế hoạch ăn nghỉ, sinh hoạt, đưa đón đại biểu.