| SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1955 - 2015)

CÁC TIỂU BAN HOẠT ĐỘNG

1. Tiểu ban xây dựng kỷ yếu, tập san và tuyên truyền:

a. Trưởng tiểu ban: 	Ông Đào Kim Tân - Phó hiệu trưởng.

b. Phó tiểu ban:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Minh - TT tổ Ngữ văn.

- Bà Hồ Thị Nguyệt Thanh – Cựu giáo viên (Mời).

c. Thành viên:

- Ông Trương Quang Nhân – GV tin học.

- Các ông, bà GV tổ Ngữ văn.

- Ông Nguyễn Đình Cương - Cựu giáo viên (Mời).

- Ông Nguyễn Văn Bảy - Cựu giáo viên  (Mời).

- Ông Lê Xuân Bá - Cựu HS khóa 1976 - 1979 tại Tam Kỳ (Mời).

- Ông Đặng Ngọc Kết - Cựu HS khóa 1990 - 1993 tại Tam Kỳ (Mời).

- Ông Hồ Hữu Đắc - GĐ Nhà Thiếu nhi TP Tam Kỳ - Cựu HS khóa 1981 - 1984 (Mời).

- ....

- Ông (bà): ...................................  - Cựu HS khóa 19...-19.... tại Đà Nẵng (Mời).

- Ông (bà): ................................... - Cựu HS khóa 19...-19.... tại TP Hồ Chí Minh (Mời).

d. Nhiệm vụ chính của tiểu ban:

Bàn bạc thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể về cách thức, thời gian, nhân lực, tài chính… để triển khai các hoạt động chính sau đây:

- Tuyên truyền rộng rãi thông tin về Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (bằng nhiều hình thức khác nhau như thông báo trên báo, đài phát thanh, truyền hình, trên Website của trường, tin nhắn SMS, thư ngõ, ban liên lạc cựu giáo viên và cựu học sinh, Panô, áp pích…).

- Tham mưu cho BTC về nội dung Tờ trình gửi lãnh đạo Sở GD & ĐT Quảng Nam, lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố Tam Kỳ, thư ngõ gởi Cựu giáo viên và Cựu học sinh.

- Xây dựng 1 phóng sự truyền hình và 1 số video clip về các mặt hoạt động của nhà trường. (Hoàn thành kịch bản phóng sự trước tháng 2/2015, hoàn thành phóng sự trước tháng 5/2015).

- Viết tập san kỷ niệm 60 năm thành lập trường (Thời hạn nộp bài chậm nhất tháng 12/2014, hiệu chỉnh và in vào tháng 5/2015).

- Thiết kế mẫu Logo 60 thành lập trường gắn trên ngực áo (Hoàn thành mẫu và báo giá vào tháng 2/2015, hoàn thiện và đặt làm vào tháng 6/2015).

- Kỷ vật kỷ niệm cho đại biểu về dự lễ (Hoàn thành mẫu và báo giá vào tháng 2/2015, hoàn thiện và đặt làm vào tháng 6/2015).

Bài viết của các cá nhân gởi về cho Cô Nguyễn Thị Ánh Minh - TT tổ Ngữ văn - Phó tiểu ban xây dựng kỷ yếu, tập san và tuyên truyền theo địa chỉ Email: nguyenanhminh17@gmail.com.